## Hoja1
Nombre tareas | Inicio | Duracion | Final | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25
Se elige nombre de empresa y se desarrolla el logo | 2022-06-02 | 3 | 2022-06-04
Se realiza la primera reunión para definir líder y roles de cada uno de los integrantes | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02
Realizamos la documentación de inicio y planificación | 2022-06-02 | 2 | 2022-06-04
Se realizan las reglas del grupo | 2022-06-05 | 2 | 2022-06-06
Se realiza primera version del Gantt | 2022-06-05 | 1 | 2022-06-05
Actas de reuniones | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-07
Organización de la estructura de desarrollo | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12
Se empieza documento ESRE: | 2022-06-12 | 8 | 2022-06-19
Proposito | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Alcance | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Definiciones | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Acronimos | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Abreviaciones | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Requerimientos funcionales | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Requerimientos no funcionales | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-12
Limitaciones | 2022-06-12 | 8 | 2022-06-19
Roles | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19
Perfiles de usuario | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19
Justificación de técnica/s de relevamiento de datos elegida /s. | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19
Modelo de formularios empleado/s para revelar datos | 2022-06-22 | 5 | 2022-06-26
Ciclo de vida del proyecto | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19
Actualizacion de gantt | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19
Determinación de la actividad y giro de la misma | 2022-06-22 | 5 | 2022-06-26
Mision | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12
Vision | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12
Valores y Objetivos | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12
Localizacion | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12
Se edita localizacion a pedido de la profesora | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16
Microentorno | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18
Primera version del diagrama entidad relacion | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20
Modificacion del DER | 2022-07-22 | 1 | 2022-07-22
Modelo logico | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20
Esquema relacional | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20
Pasaje a tablas | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20
Normalizacion | 2022-07-23 | 1 | 2022-07-23
Actualizacion de gantt | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21
Se empieza con el diseño de la interfaz grafica | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-14
Se elige la paleta de colores para las ventanas | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-18
Se eligen las fuentes | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-18
Se eligen tamaños de letra (titulos y sub-titulos) | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-18
Se eligen medidas de ventanas y botones | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-18
Primera ventana de inicio | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Ventana de iniciar sesion | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Ventana de proveedor | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Ventana de administrador | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Realizamos el panel del administrador | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Se crea la ventana de baja proveedor | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Se crea la ventana de alta proveedor | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Se crea la ventana consulta proveedor | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Dentro de la ventana consulta creamos la ventana modificar proveedor | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Ventana gestion de calendario | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Ventana tienda | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09
Se crea el panel de proveedor | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10
Ventana de tienda | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13
Ventana categorias | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13
Se realizan la ventana de Verduras | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13
Se realizan la ventana de Cereales | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13
Se realizan la ventana de Fruta | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10
Coordinar compra | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12
Detalle de compra | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12
Se realiza la ventana control | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14
Y por ultimo se realiza la ventana calendario | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14
Se modifica detalles pedidos por la profesora | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14
Queda con las validaciones basicas | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14
Prologo Redes de datos y seguridad | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Introduccion general | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Introduccion especifica | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Diagrama topologico general de la red | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Se realizo el Packet Tracer | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Descripcion | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Justificacion | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Diagrama edilicio central y anexos | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Corte horizontal por piso central y anexos | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Descripcion y normalizacion del cableado e instalaciones | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Corte vertical del edificio central y anexos | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Descripcion | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Normalizacion del Backbone | 2022-06-22 | 16 | 2022-07-06
Actualizacion de gantt | 2022-07-17 | 1 | 2022-07-17
Estudio sobre los Sistemas Operativos a recomendar al cliente, en servidores, y terminales | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Argumentación Técnica sobre la elección del sistema operativo para las terminales de la red, basándose en una relación de costo beneficio qué opción es más rentable | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Licenciamiento | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Soporte | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Argumentación Técnica sobre la elección del sistema operativo para los servidores de la red | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Licenciamiento | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Soporte | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Roles de usuarios que utilizarán el servidor y las terminales | 2022-07-09 | 4 | 2022-07-12
Instalacion de centos Linux 7 | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Creamos usuario y contraseña del root | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Se realiza el script | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Se implementa el asignar un usuario | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Se implementa eliminarlos y agregr una contraseña | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Le agregamos un while par no tener que estar constantemente justificando el scriot | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Maquina virtual version 1 | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-17
Actualizacion de gantt | 2022-07-24 | 1 | 2022-07-24
Actualizacion del script a pedido del profesor | 2022-07-23 | 1 | 2022-07-23
Modificacion de pasaje a tablas | 2022-07-23 | 1 | 2022-07-23
Subir los archivos al repositorio | 2022-07-24 | 1 | 2022-07-24
Modificacion de inrfomes | 2022-07-24 | 1 | 2022-07-24
Modificacion de actas | 2022-07-24 | 1 | 2022-07-24
Recursos del proyecto | 2022-07-24 | 1 | 2022-07-24